

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЯЗЬМА - БРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 09.06.2021 № 59-р

|  |
| --- |
| Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Вязьма - Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области к отопительному периоду 2021 – 2022 годов |

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Вязьма - Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов, руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и статьей 26 Устава Вязьма - Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Вязьма - Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области к отопительному периоду 2021 – 2022 годов.

2.Обнародовать настоящее распоряжение путем размещения на информационном стенде и на официальном сайте Администрации Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области <http://вязьма-брянская.рф/>

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава муниципального образования

Вязьма - Брянского сельского поселения

Вяземского района Смоленской области **В.П. Шайторова**

Приложение

к распоряжению

Администрации Вязьма-Брянского

сельского поселения Вяземского района

Смоленской области

от 09.06.2021 № 59-р

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства**

**Вязьма - Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области**

**к отопительному периоду 2021/2022 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки выполнения работ** | **Объем капитальных вложений**  **(тыс. руб.)** | **Источник финансирования** | **Ответственные исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Проведение заседаний штаба по осуществлению контроля за ходом работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства | ежемесячно |  |  | В.П. Шайторова |
| 2.  2.1. | Осуществление контроля за выполнением работ по подготовке к зиме канализационных объектов ООО «Стимул».  Мероприятия по подготовке к зиме канализационных объектов: | июнь - сентябрь |  |  | В.П. Шайторова |
| 2.1.1. | Промывка канализационной сети. Прочистка колодцев. | 2021 год | 4,00 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 2.1.2. | Ремонт воздуходувок;  Замена 2-х воздуходувок. | 2021 год;  сентябрь  2021 год | 986,6 | Администрация Вязьма-Брянского сельского поселения,  ООО «Стимул» | В.П. Шайторова,  ООО «Стимул» |
| 2.1.3. | Контроль качества очищенных сточных вод | 2021 год | 172,00 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 2.1.4. | Уборка территории (скашивание травы, спиливание кустов и деревьев). Уборка берега ручья «Купля» от бытового мусора. Очистка колодцев, трубопровода от растительности. | 2 и 3 квартал 2021 год | 20,00 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 2.1.5. | Текущий ремонт КНС – 300, КНС – 150, КНС – ул. Авиационная (Покраска, ремонт канализационных насосов, подготовка электрооборудования к зиме и др.) | 2 и 3 квартал 2021 год | 41,5 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 2.1.6. | Ремонт сетей канализации (прочистка и промывка канализационной сети, ремонт канализационных колодцев, замена напорных рукавов для насоса и др.) | 2 и 3 квартал 2021 год | 90,00 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 3.  3.1. | Осуществление контроля за выполнением работ по подготовке к зиме водопроводных сетей ООО «Стимул».  Мероприятия по подготовке к зиме водопроводных сетей: | май - сентябрь |  |  | В.П. Шайторова |
| 3.1.1. | Ремонт и замена светильников, покраска входных ворот, покос травы на станции 2 подъема | 2 и 3 квартал  2021 год | 8,7 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул», |
| 3.1.2. | Устранение аварийных ситуаций на водопроводной сети | 2021 год | 145,00 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 3.1.3. | Ревизия водопроводных задвижек, запорной арматуры взамен вышедших из строя | 3 квартал  2021 год | 10,00 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 4.  4.1 | Осуществление контроля за выполнением работ по подготовке к зиме объектов теплоэнергетического участка ООО «Стимул».  Мероприятия по подготовке к зиме объектов теплоэнергетического участка ООО «Стимул»: | май - сентябрь |  |  | В.П. Шайторова |
| 4.1.1. | Работы на газовой котельной (химическая промывка теплообменников, ревизия и замена насосного оборудования, ремонт насосов, ремонт расширительного бака и др.) | 2 и 3 квартал  2021 год | 1943,00 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 4.1.2. | Благоустройство прилегающей территории и здания котельной; откос территории котельной | 2 и 3 квартал  2021 год | 41,00 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 4.1.3. | Экспертиза пром. безопасности газо-горелочных устройств | июнь  2021 год | 156,00 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 4.1.4. | Режимно-наладочные работы КИПиА | декабрь  2021 год | 319,08 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 4.1.5. | Замена теплообменников | июль  2021 год | 550,00 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 4.1.6. | Работы на центральном тепловом пункте (ревизия, обслуживание сетевых насосов, установка резервного теплообменника и др.) | 2 и 3 квартал  2021 год | 503,00 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 4.1.7. | Приобретение и замена 2-х бойлеров на ЦТП | 3 квартал  2021 год | 600,00 | Администрация Вязьма-Брянского сельского поселения | В.П. Шайторова |
| 4.1.8. | Работы на тепловых сетях (замена запорной арматуры, восстановление изоляции тепловых сетей, промывка и опрессовка тепловых сетей и др.) | 2 и 3 квартал  2021 год | 577,00 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 4.1.9. | Текущий ремонт системы теплоснабжения | 2021 год | 100,00 | Администрация Вязьма-Брянского сельского поселения | В.П. Шайторова,  ООО «Стимул» |
| 5. | Осуществление контроля за выполнением работ по подготовке к зиме жилых домов ООО «Стимул». | июнь - сентябрь |  |  | В.П. Шайторова |